## ип
Справка о финансировании в тыс.руб (без НДС)
Кемеровская область ООО "Энерготранзит"
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Факт за прошлые периоды по 31.12.2020 | Утверждено на 2021 год ¹ | Факт за I полугодие 2021 года ²³ | Всего факт за год 2021 года ²³ | Факт за 2021 год (в соответствии с запланированными по инвестиционной программе мероприятиями)²³ | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [19 empty] | тыс.руб. | %
Всего в рамках ИП
[30 empty] | Всего | [8 empty] | 79791.07 | 0 | 79791.07 | 0 | 32363.19 | 32363.19 | 0 | 0 | 47427.88 | -47427.88 | 40.5599
[29 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 79791.07 | 0 | 79791.07 | 0 | 32363.19 | 32363.19 | 0 | 0 | 47427.88 | -47427.88 | 40.5599
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 76868.41 | 0 | 76868.41 | 0 | 32363.19 | 32363.19 | 0 | 0 | 44505.22 | -44505.22 | 42.1021
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 2922.66 | 0 | 2922.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922.66 | -2922.66 | 0
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего в рамках КС
[30 empty] | Всего | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Производство тепловой энергии
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Факт за прошлые периоды по 31.12.2020 | Утверждено на 2021 год ¹ | Факт за I полугодие 2021 года ²³ | Всего факт за год 2021 года ²³ | Факт за 2021 год (в соответствии с запланированными по инвестиционной программе мероприятиями)²³ | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [20 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Факт за прошлые периоды по 31.12.2020 | Утверждено на 2021 год ¹ | Факт за I полугодие 2021 года ²³ | Всего факт за год 2021 года ²³ | Факт за 2021 год (в соответствии с запланированными по инвестиционной программе мероприятиями)²³ | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [20 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Факт за прошлые периоды по 31.12.2020 | Утверждено на 2021 год ¹ | Факт за I полугодие 2021 года ²³ | Всего факт за год 2021 года ²³ | Факт за 2021 год (в соответствии с запланированными по инвестиционной программе мероприятиями)²³ | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Профинансировано (реализовано) (факт) в 2021 году за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2021 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [20 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 79791.07 | 0 | 79791.07 | 0 | 32363.19 | 32363.19 | 0 | 0 | 47427.88
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Аварийная схема подпитки теплосети (СМР+ТМЦ) | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 50 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 5658.92 | 0 | 5658.92 | 0 | 4888.83 | 4888.83 |  |  | 770.09 | -770.09 |  |  | - | 770.09 | -
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную установку (СМР+ТМЦ) | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 25 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 8333.33 | 0 | 8333.33 | 0 | 6145.71 | 6145.71 |  |  | 2187.62 | -2187.62 |  |  | - | 2187.62 | -
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Строительство резервного топливного хозяйства (ПИР) | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 20 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 2416.66 | 0 | 2416.66 | 0 | 2416.66 | 2416.66 |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | -
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Модернизация паропровода теплофикационного пара турбинного цеха (ПИР+СМР+ТМЦ) | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 50 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 8921.54 | 0 | 8921.54 | 0 | 8905.49 | 8905.49 |  |  | 16.05 | -16.05 |  |  | - | 16.05 | -
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция турбогенератора № 4 (ПИР) | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 6050 | 0 | 6050 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6050 | -6050 |  |  | - | 6050 | -
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Установка собственного источника сжатого воздуха (ПИР-2,3 этап+СМР+ТМЦ | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 50 | 25
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 35526.34 | 0 | 35526.34 | 0 | 1070 | 1070 |  |  | 34456.34 | -34456.34 |  |  | - | 34456.34 | -
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2922.66 | 0 | 2922.66 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2922.66 | -2922.66 |  |  | - | 2922.66 | -
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Установка коммерческого узла учета промышленно ливневых сточных вод Центральной ТЭЦ (ПИР) | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 412.5 | 0 | 412.5 | 0 | 346.5 | 346.5 |  |  | 66 | -66 |  |  | - | 66 | -
8 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Модернизация системы водоподготовки Центральной ТЭЦ для подпитки теплосети (ПИР) | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 75 | 0 | 75 | 0 | 90 | 90 |  |  | -15 | 15 |  |  | - | 15 | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0bc64d4e-4090-4d01-895a-a13377efad94
9 | Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж объектов теплоснабжения | вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Вывод из эксплуатации секции № 1 брызгального бассейна ТЭЦ (СМР+ТМЦ) | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 25 | 100
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 9474.12 | 0 | 9474.12 | 0 | 8500 | 8500 |  |  | 974.12 | -974.12 |  |  | - | 974.12 | -
Директор ООО "ЭнергоТранзит" __________________________ В.Г. Мочалов
- данные по мероприятию
- данные по объекту
- данные по КС
Note on L4: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on AG9: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on AG27: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on L44: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on L51: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on L58: Нарастающим итогом за предыдущие периоды

## показатели
Информация о реализации инвестиционных программ и показатели качества, надежности и энергетической эффективности за 2021 год в сфере теплоснабжения
№ | Цель ИП | Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности
|  | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  |  |  | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь
|  | на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | при передаче тепловой энергии |  | при передаче теплоносителя |  | при передаче тепловой энергии |  | при передаче теплоносителя по тепловым сетям
|  | ед.в год/км |  | ед.в год/Гкал/час |  | т.у.т./Гкал |  | Гкал/кв.м |  | тонн/кв.м |  | Гкал/год |  | тонн/год
|  | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год) | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год) | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год) | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год) | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год) | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год) | Факт (2021, I полугодие) | Факт (2021,год)
1 | повышение надёжности и энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор ООО "ЭнергоТранзит" __________________________ В.Г. Мочалов

## титульный
#REF!
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2021 год
Субъект РФ | Кемеровская область
Период регулирования | 2021 | Год
| год | Месяц
Наименование ИП | Инвестиционная программа от 30.10.2020 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции единого комплекса объектов, на территории городского округа Новокузнецк на 2021 год |  | 1 | 30992391 | 63353793
Наименование организации | ООО "Энерготранзит"
ИНН | 5406603432
КПП | 421701001
Наименование (описание) обособленного подразделения | Не определено
Организационно-правовая форма | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью
Вид деятельности | Комбинированное производство, более 25 МВт
ИП утверждена с НДС | нет
Показатели качества и надежности | по организации
Мероприятия по концессионному соглашению | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС
Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП | нет
Дата начала ИП | 01.01.2021
Дата окончания ИП | 31.12.2021
Период реализации ИП | #NAME?
Наименование решения | ООО «ЭнергоТранзит» в сфере теплоснабжения на 2021 год
Тип решения | постановление
Номер решения | 288
Дата решения | 30.10.2020
Ссылка на обосновывающие материалы | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0bc64d4e-4090-4d01-895a-a13377efad93
Ссылка на обосновывающие материалы, подтверждающие выполнение мероприятий за отчетный период | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0bc64d4e-4090-4d01-895a-a13377efad94
Адрес регулируемой организации
Юридический адрес | 630099, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, д. ДОМ 40, кв. ОФИС 3526
Почтовый адрес | Кемеровская обл, г. Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт. Пионерский, д. 42
Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации)
Фамилия, имя, отчество | Красовская Юлия Александровна
Должность | начальник отдела инвестиций
Контактный телефон | 30874454
e-mail | krasovskaya_ua.fin@nk-energy.ru
Приступить к заполнению