## Лист1
Версия 1.1
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2022 год
|  | Субъект РФ | Кемеровская область
|  | Период регулирования | 2022 | Год
1 | 1 | По состоянию на | 1 января 2023 года
|  | За | 12 месяцев | 12
|  | Наименование ИП | Инвестиционная программа № 447 от 28.10.2021 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации и развитию имущественного комплекса, на территории городского округа Новокузнецк на 2022-2026 годы |  | 1 | 30992391 | 68134318
|  | Наименование организации | ООО "Энерготранзит"
|  | ИНН | 5406603432
|  | КПП | 421701001
|  | Наименование (описание) обособленного подразделения | Не определено
|  | Организационно-правовая форма | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью
|  | Вид деятельности | Комбинированное производство, более 25 МВт :: Передача :: Сбыт
|  | ИП утверждена с НДС | нет
|  | Показатели качества и надежности | по организации
|  | Мероприятия по концессионному соглашению | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС
|  | Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП | нет
|  | Дата начала ИП | 01.01.2022
|  | Дата окончания ИП | 31.12.2026
|  | Период реализации ИП | 5 лет
|  | Наименование решения | котельных на 2022-2026 годы
|  | Тип решения | постановление
|  | Номер решения | 447
|  | Дата решения | 28.10.2021
|  | Ссылка на обосновывающие материалы | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=95321052-7902-4f5e-af60-2f767680f4a2
|  | Ссылка на обосновывающие материалы, подтверждающие выполнение мероприятий за отчетный период | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=95321052-7902-4f5e-af60-2f767680f4a3
Адрес регулируемой организации
|  | Юридический адрес | 654006, ОБЛ Кемеровская, Г Новокузнецк, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, д. ДОМ12, кв. ОФИС 7
|  | Почтовый адрес | 654006, ОБЛ Кемеровская, Г Новокузнецк, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, д. ДОМ12, кв. ОФИС 7
Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации)
|  | Фамилия, имя, отчество | Красовская Юлия Александровна
|  | Должность | начальник отдела инвестиций
|  | Контактный телефон | 30992391
|  | e-mail | krasovskaya_ua.fin@nk-energy.ru
Приступить к заполнению

## Лист2
| 1 | [41 empty] | L1 | L.FULL.FACT | L2 |  |  |  |  | L.LEFT.TO.FINANCE | L3.1 | L3.1.1 | L3.1.2 | L3.1.3 | L.M1.1 | L.M1.1.1 | L.M1.1.2 | L.M1.1.3 | L.M2.1 | L.M2.1.1 | L.M2.1.2 | L.M2.1.3 | L.M3.1 | L.M3.1.1 | L.M3.1.2 | L.M3.1.3 |  | L3.2 | L3.2.1 | L3.2.2 | L3.2.3 | L.M4.1 | L.M4.1.1 | L.M4.1.2 | L.M4.1.3 | L.M5.1 | L.M5.1.1 | L.M5.1.2 | L.M5.1.3 | L.M6.1 | L.M6.1.1 | L.M6.1.2 | L.M6.1.3 |  | L3.3 | L3.3.1 | L3.3.2 | L3.3.3 | L.M7.1 | L.M7.1.1 | L.M7.1.2 | L.M7.1.3 | L.M8.1 | L.M8.1.1 | L.M8.1.2 | L.M8.1.3 | L.M9.1 | L.M9.1.1 | L.M9.1.2 | L.M9.1.3 |  | L3.4 | L3.4.1 | L3.4.2 | L3.4.3 | L.M10.1 | L.M10.1.1 | L.M10.1.2 | L.M10.1.3 | L.M11.1 | L.M11.1.1 | L.M11.1.2 | L.M11.1.3 | L.M12.1 | L.M12.1.1 | L.M12.1.2 | L.M12.1.3 |  | L4
[55 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Справка о финансировании в тыс.руб (без НДС)
Кемеровская область ООО "Энерготранзит" | [50 empty] | I квартал | [16 empty] | I полугодие | [16 empty] | 9 месяцев | [16 empty] | год | [16 empty] | Отклонения 2
[51 empty] | Всего |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за I квартал 2022 года ³ | Всего |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за I полугодие 2022 года ³ | Всего |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за 9 месяцев 2022 года ³ | Всего |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за год 2022 года ³
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | Ссылка на обосновывающие материалы (акты выполненных работ, если факт положительный) | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Факт за прошлые периоды по 31.12.2021 | Утверждено на 2022 год ¹ | Всего факт за I квартал 2022 года | Всего факт за I полугодие 2022 года | Всего факт за 9 месяцев 2022 года | Всего факт за год 2022 года | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за год 2022 года ³ | Всего факт за I квартал 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I квартал 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I квартал 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I квартал 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Январь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Январь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Январь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Январь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Февраль 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Февраль 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Февраль 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Февраль 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Март 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Март 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Март 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Март 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) |  | Всего факт за I полугодие 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I полугодие 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I полугодие 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I полугодие 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Апрель 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Апрель 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Апрель 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Апрель 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Май 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Май 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Май 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Май 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Июнь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июнь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июнь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июнь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) |  | Всего факт за 9 месяцев 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за 9 месяцев 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за 9 месяцев 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за 9 месяцев 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Июль 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июль 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июль 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июль 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Август 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Август 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Август 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Август 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Сентябрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Сентябрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Сентябрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Сентябрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) |  | Всего факт за год 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за год 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за год 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за год 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Октябрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Октябрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Октябрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Октябрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Ноябрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Ноябрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Ноябрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Ноябрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Декабрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Декабрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Декабрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Декабрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года)
[5 empty] | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Тип муниципального образования | Численность населения |  |  | месяц | год | план | факт | [5 empty] | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [87 empty] | %
Всего в рамках ИП
[34 empty] | Всего | [8 empty] | 340355.56 | 0 | 75351.36 | 0 | 0 | 0 | 58460.25 | 281895.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340355.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340355.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340355.56 | 58460.25 | 58460.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15901.86 | 15901.86 | 0 | 0 | 58460.25 | 58460.25 | 0 | 0 | 281895.31 | -16891.11 | 0
[33 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 340355.56 | 0 | 75351.36 | 0 | 0 | 0 | 58460.25 | 281895.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340355.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340355.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340355.56 | 58460.25 | 58460.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15901.86 | 15901.86 | 0 | 0 | 58460.25 | 58460.25 | 0 | 0 | 281895.31 | -16891.11 | 0
[33 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 311943.2 | 0 | 75351.36 | 0 | 0 | 0 | 58460.25 | 253482.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311943.2 | 58460.25 | 58460.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15901.86 | 15901.86 | 0 | 0 | 58460.25 | 58460.25 | 0 | 0 | 253482.95 | -16891.11 | 0 | [6 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0
[33 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 28412.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28412.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28412.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28412.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28412.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28412.36 | 0 | 0 | [6 empty] | Амортизационные отчисления0
[33 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Прочие собственные средства0
[33 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0
[33 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Кредиты0
[33 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Займы0
[33 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Прочие привлеченные средства0
[33 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Федеральный бюджет0
[33 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Бюджет субъекта РФ0
[33 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Бюджет муниципального образования0
[33 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Лизинг0
[33 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Прочие0
Всего в рамках КС
[34 empty] | Всего | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Всегода
[33 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Собственные средствада
[33 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестициида | Прибыль направляемая на инвестиции0
[33 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Амортизационные отчисленияда | Амортизационные отчисления0
[33 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие собственные средствада | Прочие собственные средства0
[33 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединениеда | За счет платы за технологическое присоединение0
[33 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Кредитыда | Кредиты0
[33 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Займыда | Займы0
[33 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средствада | Прочие привлеченные средства0
[33 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджетда | Федеральный бюджет0
[33 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФда | Бюджет субъекта РФ0
[33 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образованияда | Бюджет муниципального образования0
[33 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизингда | Лизинг0
[33 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочиеда | Прочие0
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | Ссылка на обосновывающие материалы (акты выполненных работ, если факт положительный) | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Факт за прошлые периоды по 31.12.2021 | Утверждено на 2022 год ¹ | Всего факт за I квартал 2022 года | Всего факт за I полугодие 2022 года | Всего факт за 9 месяцев 2022 года | Всего факт за год 2022 года | Осталось профинансировать всего по ИП по результатам отчетного периода за год 2022 года ³ | Всего факт за I квартал 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I квартал 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I квартал 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I квартал 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Январь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Январь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Январь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Январь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Февраль 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Февраль 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Февраль 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Февраль 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Март 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Март 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Март 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Март 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Всего факт за I полугодие 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I полугодие 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I полугодие 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за I полугодие 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Апрель 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Апрель 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Апрель 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Апрель 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Май 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Май 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Май 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Май 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Июнь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июнь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июнь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июнь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Всего факт за 9 месяцев 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за 9 месяцев 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за 9 месяцев 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за 9 месяцев 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Июль 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июль 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июль 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Июль 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Август 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Август 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Август 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Август 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Сентябрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Сентябрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Сентябрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Сентябрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Всего факт за год 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за год 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за год 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за год 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Октябрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Октябрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Октябрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Октябрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Ноябрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Ноябрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Ноябрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Ноябрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Всего факт за Декабрь 2022 года ²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Декабрь 2022 года (в соответствии с запланированными по ИП мероприятиями)²³ | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Декабрь 2022 года за предущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Освоено (согласно актам выполненных работ) за Декабрь 2022 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2022 года) | Осталось профинансировать всего по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Тип муниципального образования | Численность населения |  |  | месяц | год | план | факт | [5 empty] | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [87 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  |  | Всего | [29 empty] | Всего | [8 empty] | 340355.56 | 0 | 75351.36 | 0 | 0 | 0 | 58460.25 | 281895.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340355.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340355.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340355.56 | 58460.25 | 58460.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15901.86 | 15901.86 | 0 | 0 | 58460.25 | 58460.25 | 0 | 0 | 281895.31
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция тепловой сети ТК-28/38 - ТК-37 - ТК-36 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Куйбышевская центральная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Стволовая | 9 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция тепловой сети ТК-24 - ТК-25 - ТК-26 - ТК-27 - ТК-28/38 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Куйбышевская центральная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Стволовая | 9 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция тепловой сети ТК-20 - ТК-21 - ТК-22 - ТК-23 - ТК-24 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2024 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Куйбышевская центральная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Стволовая | 9 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 47491.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47491.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47491.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47491.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47491.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47491.38 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 13092.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13092.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13092.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13092.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13092.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13092.36 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция тепловой сети ТК-41 - ТК-40 - ТК-39 - ТК-28/38 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2024 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Куйбышевская центральная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Стволовая | 9 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 51793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51793.4 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция тепловой сети врезка Т2 - врезка Т3 - врезка Т4 - ТК-3 - врезка Т5 - врезка Т6 - врезка Т7 - врезка Т8 - ТК-4 - ТК-5`- ТК-7 - СК - ТК-8с - ТК-8 - ТК-9 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2023 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Куйбышевская центральная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Стволовая | 9 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 41361.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41361.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41361.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41361.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41361.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41361.75 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция топочного устройства котла №3 (тип КВТС 20-150) Абашевской районной котельной. | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 100 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3cd6cfd6-11c3-4ed9-a1dc-1bd4b5b2a946
[17 empty] | 1 | да | Абашевская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Кавказская | 26 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 14406.79 | 0 | 14406.79 | 0 | 0 | 0 | 14349.87 | 56.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14406.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14406.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14406.79 | 14349.87 | 14349.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11359.74 | 11359.74 | 0 | 0 | 14349.87 | 14349.87 | 0 | 0 | 56.92 | -56.92 |  |  | - | 56.92 | - |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция топочных устройств котлов № 1, 4, 6 (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной. | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2025 | декабрь | 2025 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Зыряновская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Пархоменко | 110 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 5684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5684.6 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[33 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 10721.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10721.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10721.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10721.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10721.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10721.89 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Модернизация узла учета тепловой энергии Абашевской районной котельной | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Абашевская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Кавказская | 26 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 1719.64 | 0 | 1719.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.64 | -1719.64 |  |  | - | 1719.64 | - |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Модернизация узла учета тепловой энергии Зыряновской районной котельной | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 100 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=be688bbd-e58a-4f1d-9d5d-0754dd86315f
[17 empty] | 1 | да | Зыряновская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Пархоменко | 110 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 4690.21 | 0 | 4690.21 | 0 | 0 | 0 | 4542.12 | 148.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690.21 | 4542.12 | 4542.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4542.12 | 4542.12 | 0 | 0 | 4542.12 | 4542.12 | 0 | 0 | 148.09 | -148.09 |  |  | - | 148.09 | - |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция РУ-6кВ Абашевской районной котельной с установкой АВР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Абашевская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Кавказская | 26 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 3737.18 | 0 | 3737.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737.18 | -3737.18 |  |  | - | 3737.18 | - |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
11 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Модернизация электроприводов конвейеров золоудаления с установкой частотного регулирования на Зыряновской районной котельной | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 0 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=be688bbd-e58a-4f1d-9d5d-0754dd86315f
[17 empty] | 1 | да | Зыряновская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Пархоменко | 110 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 3113.44 | 0 | 3113.44 | 0 | 0 | 0 | 3113.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113.44 | 3113.44 | 3113.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113.44 | 3113.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | - |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
12 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Замена котлоячейки № 5 на котел КВ-р 11,63-115 на Зыряновской районной котельной | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2024 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Зыряновская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Пархоменко | 110 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 18226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18226.5 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
13 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4, 6 Зыряновской районной котельной. | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 5 | 2025 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Зыряновская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Пархоменко | 110 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.4 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[33 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 2162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.2 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
14 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК наружная стена БЦК (слесарная,12) наружная стена ЗРК (Пархоменко,110) в 2023 г. ПИР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2023 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Зыряновская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Пархоменко | 110 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 25334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25334 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
15 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-65 Мурманская - ТК-66 - ТК-67 Мурманская, проектирование | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Байдаевская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Слесарная | 12 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | -261 |  |  | - | 261 | - |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
16 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция с увеличением диаметра ТК-65 Мурманская - ТК-66 - ТК-67 Мурманская, СМР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Байдаевская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Слесарная | 12 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 10967.82 | 0 | 10967.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10967.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10967.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10967.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10967.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10967.82 | -10967.82 |  |  | - | 10967.82 | - |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
17 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция газоочистки (скрубберы с трубами Вентури) на котлы №4, 5, ), ПИР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2023 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Зыряновская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Пархоменко | 110 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 7848.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848.96 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
18 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Реконструкция сетевой насосной группы, ), ПИР | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2023 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | да | Зыряновская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Пархоменко | 110 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 5052.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052.6 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
19 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Монтаж бурорыхлительного комплекса на ОУС | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 0 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=be688bbd-e58a-4f1d-9d5d-0754dd86315f
[17 empty] | 1 | да | Зыряновская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Пархоменко | 110 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 26038.15 | 0 | 26038.15 | 0 | 0 | 0 | 26038.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26038.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26038.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26038.15 | 26038.15 | 26038.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26038.15 | 26038.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  | - |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
20 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Обустройство склада аварийного запаса ТМЦ | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2022 | декабрь | 2022 | 0 | 0 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=be688bbd-e58a-4f1d-9d5d-0754dd86315f
[17 empty] | 1 | да | Байдаевская районная котельная | ТИ с сетями | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001 | Слесарная | 12 | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 | г Новокузнецк | 32731000001
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 10417.13 | 0 | 10417.13 | 0 | 0 | 0 | 10416.67 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10417.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10417.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10417.13 | 10416.67 | 10416.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10416.67 | 10416.67 | 0 | 0 | 0.46 | -0.46 |  |  | - | 0.46 | - |  | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
21 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Приобретение колесного поворотного экскаватора | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2023 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 6066.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066.66 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1516.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.67 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
22 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Приобретение фронтального погрузчика, 4,5 м.куб. | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2023 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 11865.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11865.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11865.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11865.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11865.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11865.84 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 4731.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731.66 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
23 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности | Приобретение самосвала, 10 м. куб. | город Новокузнецк | город Новокузнецк | 32731000 |  |  | 1 | 2023 | декабрь | 2022 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | без привязки к объекту
[33 empty] | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 8666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8666.66 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
[33 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 2166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.67 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 В ценах отчетного года
Note on R7: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on AN12: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on AN30: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on R47: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
- данные по мероприятию
- данные по объекту
- данные по КС